## 52標準 15行本工事内訳書
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁保全工事
|  | 式 | 1 | 0 | 121683498
舗装工
|  | 式 | 1 | 0 | 1373198
橋面防水工
|  | 式 | 1 | 0 | 1373198
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ | [5 empty] | 単1号
SUS製,φ20 |  | m | 34 | 1218 | 4141
支持金具 | [5 empty] | 単2号
A～D |  | 組 | 30 | 23150 | 694500
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ接続金具 | [5 empty] | 単3号
SUS製 |  | 個 | 21 | 2730 | 57330
現場孔明 | [5 empty] | 単4号
|  | 孔 | 28 | 2508 | 70224
現場溶接 | [5 empty] | 単5号
すみ肉溶接6mm換算 |  | m | 0.4 | 10230 | 4092
排水管設置 | [5 empty] | 単6号
VP-40 |  | m | 54 | 3155 | 170370
排水管(材料費) | [5 empty] | 内1号
VP-40,直管 |  | 本 | 22 | 0 | 306070
排水管(材料費) | [5 empty] | 内2号
VP-40,曲管 |  | 本 | 1 | 0 | 29200
防護柵工
|  | 式 | 1 | 0 | 6132717
防護柵取替工
|  | 式 | 1 | 0 | 6132717
高欄撤去 | [5 empty] | 単7号
|  | m | 49 | 4617 | 226233
防護柵設置 | [5 empty] | 単8号
歩行者自転車柵兼用,B種,H=950mm |  | m | 49 | 110000 | 5390000
1
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ含む | [5 empty] | 単9号
φ24×220,M20用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ |  | 孔 | 58 | 3549 | 205842
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ含む | [5 empty] | 単10号
φ24×160,M20用,ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ |  | 孔 | 58 | 2209 | 128122
橋名板設置 | [5 empty] | 単11号
|  | 枚 | 4 | 45630 | 182520
鋼桁工
|  | 式 | 1 | 0 | 18984914
鋼部材取替工
|  | 式 | 1 | 0 | 18984914
補強部材撤去 | [5 empty] | 単12号
1部材当り平均質量G≦20kg |  | 部材 | 200 | 13090 | 2618000
ｶﾞｽ切断切削仕上げ上横構･下横構 | [5 empty] | 単13号
t=6～10 |  | m | 3 | 65610 | 196830
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 | [5 empty] | 単14号
φ22 |  | 本 | 667 | 2834 | 1890278
補強部材取付工 | [5 empty] | 単15号
1部材当り平均質量G≦20kg |  | 部材 | 263 | 13090 | 3442670
補強部材(材料費) | [5 empty] | 内3号
|  | 式 | 1 | 0 | 5936080
ｼｰﾙ材(材料費) | [5 empty] | 単16号
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 |  | kg | 0.5 | 2720 | 1360
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め | [5 empty] | 単17号
S10T:M20･22,F10T:M20 |  | 本 | 1622 | 1091 | 1769602
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 | [5 empty] | 単18号
S10T:M20･22 |  | 本 | 1538 | 96.23 | 148001
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費) | [5 empty] | 内4号
S10T:M20･22,F10T:M20 |  | 式 | 1 | 0 | 286462
現場孔明 | [5 empty] | 単19号
|  | 孔 | 963 | 1357 | 1306791
2
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
芯出し調整 | [5 empty] | 単20号
|  | m2 | 35 | 34420 | 1204700
現場溶接 | [5 empty] | 単21号
すみ肉溶接6mm換算 |  | m | 18 | 10230 | 184140
橋梁付属物工
|  | 式 | 1 | 0 | 1423720
排水管取替工
|  | 式 | 1 | 0 | 1423720
排水管 | [5 empty] | 単22号
管規格:VP管 |  | m | 29 | 5191 | 150539
排水管(材料費) | [5 empty] | 内5号
|  | 式 | 1 | 0 | 1038059
現場溶接 | [5 empty] | 単23号
すみ肉溶接6mm換算 |  | m | 1 | 10230 | 10230
現場孔明 | [5 empty] | 単24号
|  | 孔 | 24 | 2508 | 60192
既設排水管撤去 | [5 empty] | 単25号
鋼管 |  | m | 27 | 6100 | 164700
橋梁補修工
|  | 式 | 1 | 0 | 1765164
橋梁地覆補修工
|  | 式 | 1 | 0 | 336700
橋梁地覆とりこわし | [5 empty] | 単26号
|  | m3 | 2 | 92940 | 185880
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [5 empty] | 単27号
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25-55-BB 膨張材20kg/m3添加 |  | m3 | 2 | 75410 | 150820
断面修復工
|  | 式 | 1 | 0 | 539800
左官工法 | [5 empty] | 単28号
1構造物当り修復延べ体積:0.17m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り |  | 構造物 | 1 | 539800 | 539800
3
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
表面保護工
|  | 式 | 1 | 0 | 888664
下地処理(表面含侵) | [5 empty] | 単29号
|  | m2 | 196 | 1635 | 320460
含浸材塗布 | [5 empty] | 単30号
高分子浸透性防水材 |  | m2 | 196 | 2899 | 568204
現場塗装工
|  | 式 | 1 | 0 | 64391960
橋梁塗装工
|  | 式 | 1 | 0 | 64391960
素地調整 | [5 empty] | 単31号
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法 |  | m2 | 2150 | 22760 | 48934000
下塗ﾄﾗｽ部 | [5 empty] | 単32号
塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 1560 | 1894 | 2954640
下塗ﾄﾗｽ部 | [5 empty] | 単33号
塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:2回 |  | m2 | 1560 | 2006 | 3129360
中塗ﾄﾗｽ部 | [5 empty] | 単34号
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 1560 | 943.8 | 1472328
上塗ﾄﾗｽ部 | [5 empty] | 単35号
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 1560 | 1481 | 2310360
下塗箱桁部･支承 | [5 empty] | 単36号
塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 590 | 1527 | 900930
下塗箱桁部･支承 | [5 empty] | 単37号
塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:2回 |  | m2 | 590 | 1617 | 954030
中塗箱桁部･支承 | [5 empty] | 単38号
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 590 | 761.1 | 449049
上塗箱桁部･支承 | [5 empty] | 単39号
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回 |  | m2 | 590 | 1194 | 704460
曲面加工 | [5 empty] | 単40号
R=2mm |  | m | 6371 | 405.4 | 2582803
4
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
構造物撤去工
|  | 式 | 1 | 0 | 1204291
運搬処理工
|  | 式 | 1 | 0 | 1204291
人力積込 | [5 empty] | 単41号
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) |  | m3 | 0.2 | 3249 | 649
殻運搬L=21.7km | [5 empty] | 単42号
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) |  | m3 | 2 | 3114 | 6228
殻処分 | [5 empty] | 単43号
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋) |  | m3 | 2 | 4935 | 9870
現場発生品運搬L=6.8km | [5 empty] | 単44号
発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ |  | t | 6.6 | 4340 | 28644
現場発生品処分 | [5 empty] | 単45号
発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ,ﾍﾋﾞｰH1 |  | t | 6.6 | -40500 | -267300
現場発生品運搬L=148.0km | [5 empty] | 内6号
塗膜ｶｽ(鉛含有) |  | 式 | 1 | 0 | 265200
現場発生品処分 | [5 empty] | 単46号
塗膜ｶｽ(鉛含有) |  | t | 4.3 | 270000 | 1161000
仮設工
|  | 式 | 1 | 0 | 26407534
足場工
|  | 式 | 1 | 0 | 20119249
ｼｽﾃﾑ足場 | [5 empty] | 内7号
先行床式ﾌﾛｱ型ｼｽﾃﾑ吊足場 |  | m2 | 240 | 0 | 6672273
単管足場 | [5 empty] | 単47号
安全ﾈｯﾄ:有り |  | 掛m2 | 2180 | 4923 | 10732140
吊足場 | [5 empty] | 単48号
床面ｼｰﾄ張防護 |  | m2 | 150 | 7141 | 1071150
地覆補修用足場 | [5 empty] | 単49号
|  | m2 | 120 | 6591 | 790920
5
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ | [5 empty] | 単50号
|  | m2 | 510 | 1014 | 517140
吊金具(材料費) | [5 empty] | 単51号
L100×100×10×160(SS400) |  | 個 | 28 | 8800 | 246400
芯出し調整 | [5 empty] | 単52号
|  | m2 | 0.5 | 34420 | 17210
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費) | [5 empty] | 単53号
M22×55(S10T) |  | 本 | 56 | 195 | 10920
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 | [5 empty] | 単54号
M22×55(S10T) |  | 本 | 56 | 1091 | 61096
切回し工
|  | 式 | 1 | 0 | 981295
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置・移設・撤去 | [5 empty] | 単55号
H鋼基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､5.0m/基 |  | m | 115 | 4347 | 499905
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料･整備費 | [5 empty] | 単56号
H鋼基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､5.0m/基 |  | m | 115 | 4186 | 481390
環境対策資機材
|  | 式 | 1 | 0 | 2639370
鉛対応環境対策資機材 | [5 empty] | 内8号
|  | 式 | 1 | 0 | 2639370
交通管理工
|  | 式 | 1 | 0 | 2667620
交通誘導警備員 | [5 empty] | 内9号
|  | 式 | 1 | 0 | 2667620 | A：1名､B：1名
直接工事費
|  | 式 | 1 | 0 | 121683498
共通仮設
|  | 式 | 1 | 0 | 31706780 | 24,509,000＋1,081,000＋6,116,780
共通仮設費
|  | 式 | 1 | 0 | 7197780 | 6,116,780＋1,081,000
6
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運搬費
|  | 式 | 1 | 0 | 152600
仮設材運搬費L=58.9km | [5 empty] | 単57号
|  | t | 14 | 10900 | 152600 | 仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ
安全費
|  | 式 | 1 | 0 | 5327700
鉛対応安全衛生保護具 | [5 empty] | 内10号
|  | 式 | 1 | 0 | 5327700
技術管理費
|  | 式 | 1 | 0 | 636480
近接調査計測工 | [5 empty] | 単58号
|  | m2 | 18 | 35360 | 636480
現場環境改善費
|  | 式 | 1 | 0 | 1081000 | 1,081,000＋0
現場環境改善費（率計上）
|  | 式 | 1 | 0 | 1081000 | 112,615,378×0.96%
共通仮設費（率計上）
|  | 式 | 1 | 0 | 24509000 | 113,786,248×21.54%
純工事費
|  | 式 | 1 | 0 | 153390278 | 121,683,498＋31,706,780
現場管理費
|  | 式 | 1 | 0 | 63922000 | 145,576,028×43.91%＋0
工事原価
|  | 式 | 1 | 0 | 217312278 | 153,390,278＋63,922,000
一般管理費等
|  | 式 | 1 | 0 | 33637722 | 217,579,578×(15.42%＋0.04%)＋0
工事価格
|  | 式 | 1 | 0 | 250950000 | 217,312,278＋33,637,722＋0
消費税額及び地方消費税額
|  | 式 | 1 | 0 | 25095000 | 250,950,000×10%
7
本 工 事 費 内 訳 書
一般国道107号水沢橋橋梁補修その２工事 | [5 empty] | 鋼橋架設工事
費目 / 工種 / 種別 / 細別 / 規格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
工事費計
|  | 式 | 1 | 0 | 276045000 | 250,950,000＋25,095,000
8

## 52内訳書（15行-1）
排水管(材料費) 22本当り内訳書
VP-40,直管
内1号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管
| VP40*3205,ｽﾘｰﾌﾞ付き直管 |  | 本 | 7 | 19000 | 133000
排水管
| VP40*2780,ｽﾘｰﾌﾞ付き直管 |  | 本 | 7 | 17400 | 121800
排水管
| VP40*880,ｽﾘｰﾌﾞ付き直管 |  | 本 | 7 | 4310 | 30170
排水管
| VP40*3745,ｽﾘｰﾌﾞ付き直管 |  | 本 | 1 | 21100 | 21100
計
|  |  | 本 | 22 | 0 | 306070
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 0
9
排水管(材料費) 1本当り内訳書
VP-40,曲管
内2号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管
| VP40*1855,ｽﾘｰﾌﾞ付き加工管 |  | 本 | 1 | 29200 | 29200
計
|  |  | 本 | 1 | 0 | 29200
10
補強部材(材料費) 1式当り内訳書
内3号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼板 垂直材/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400,PL-10,450*440 |  | 枚 | 2 | 28500 | 57000
鋼板 垂直材/ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾞｰ
| SS400,PL-10,65*500 |  | 枚 | 14 | 6570 | 91980
鋼板 斜材①/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400,PL-10,300*420 |  | 枚 | 12 | 13500 | 162000
鋼板 斜材④/ﾚｰｼﾝｸﾞﾊﾞｰ
| SS400,PL-10,65*452 |  | 枚 | 112 | 5030 | 563360
鋼板 下弦材/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ(上面)
| SS400,PL-10,385*440 |  | 枚 | 9 | 22200 | 199800
鋼板 下弦材/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ(上面)
| SS400,PL-10,690*440 |  | 枚 | 1 | 36900 | 36900
鋼板 下弦材/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ(下面)
| SS400,PL-10,385*440 |  | 枚 | 6 | 22800 | 136800
鋼板 下弦材/ﾀｲﾌﾟﾚｰﾄ(上面)
| SS400,PL-10,690*440 |  | 枚 | 2 | 35800 | 71600
鋼板 上横構
| SS400,PL-10,353*1550 |  | 枚 | 1 | 69300 | 69300
鋼板 上横構
| SS400,PL-10,160*665 |  | 枚 | 2 | 21600 | 43200
鋼板 上横構
| SS400,PL-10,80*665 |  | 枚 | 2 | 19100 | 38200
鋼板 斜材②/補強ﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400,PL-9,230*3230 |  | 枚 | 2 | 83200 | 166400
鋼板 斜材④/補強ﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400,PL-9,155*6380 |  | 枚 | 8 | 107900 | 863200
鋼板 下弦材/補強ﾌﾟﾚｰﾄ①
| SS400,PL-9,280*2465 |  | 枚 | 2 | 76600 | 153200
鋼板 下弦材/補強ﾌﾟﾚｰﾄ②
| SS400,PL-9,280*2455 |  | 枚 | 2 | 76400 | 152800
11
補強部材(材料費) 1式当り内訳書
内3号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鋼板 下弦材/補強ﾌﾟﾚｰﾄ③
| SS400,PL-9,280*2480 |  | 枚 | 2 | 76600 | 153200
鋼板 上横構
| SS400,PL-9,151*265 |  | 枚 | 6 | 9760 | 58560
鋼板 上横構
| SS400,PL-9,80*230 |  | 枚 | 6 | 8830 | 52980
鋼板 中間横支材
| SS400,PL-9,90*2967 |  | 枚 | 2 | 41300 | 82600
鋼板 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400,PL-9,1297*680 |  | 枚 | 5 | 75600 | 378000
鋼板 端部横支材
| SS400,PL-9,90*2854 |  | 枚 | 2 | 40600 | 81200
鋼板 箱桁/A1･A2上流側
| SS400,PL-9,190*1441 |  | 枚 | 2 | 38800 | 77600
鋼板 箱桁/A1･A2上流側
| SS400,PL-9,80*1441 |  | 枚 | 2 | 25000 | 50000
鋼板 箱桁/A1･A2上流側A2下流側
| SS400,PL-9,80*455 |  | 枚 | 3 | 14900 | 44700
鋼板 箱桁/A1･A2上流側A2下流側
| SS400,PL-9,80*955 |  | 枚 | 3 | 19200 | 57600
鋼板 箱桁/A2下流側
| SS400,PL-9,190*1066 |  | 枚 | 1 | 36100 | 36100
鋼板 箱桁/A2下流側
| SS400,PL-9,80*1066 |  | 枚 | 1 | 26100 | 26100
鋼板 ｶﾞｾｯﾄﾌﾟﾚｰﾄ
| SS400A,PL-9,715*963 |  | 枚 | 4 | 49600 | 198400
鋼板 応力伝達部材
| SS490A,PL-16,630*109 |  | 枚 | 4 | 16300 | 65200
不等辺山形鋼 横支材/中間･端部(上面)
| SS400,L-90*75*9,L=3575 |  | 本 | 8 | 54600 | 436800
12
補強部材(材料費) 1式当り内訳書
内3号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
不等辺山形鋼 横支材/中間･端部(下面)
| SS400,L-90*75*9,L=3575 |  | 本 | 6 | 37400 | 224400
不等辺山形鋼 横支材/端部(A1橋台側)
| SS400,L-90*75*9,L=3320 |  | 本 | 2 | 34800 | 69600
不等辺山形鋼 下横構①②
| SS400,L-90*75*9,L=2960 |  | 本 | 18 | 32000 | 576000
溝形鋼 箱桁/A1･A2上流側
| SS400,[-300*90*9*13,L=1441 |  | 本 | 2 | 71700 | 143400
溝形鋼 箱桁/A2下流側
| SS400,[-300*90*9*13,L=1066 |  | 本 | 1 | 63200 | 63200
溝形鋼 箱桁/A1･A2上流側,A2下流側
| SS400,[-300*90*9*13,L=455 |  | 本 | 3 | 33500 | 100500
溝形鋼 箱桁/A1･A2上流側
| SS400,[-300*90*9*13,L=955 |  | 本 | 2 | 54900 | 109800
溝形鋼 箱桁/A2下流側
| SS400,[-300*90*9*13,L=580 |  | 本 | 1 | 44400 | 44400
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 5936080
13
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費) 1式当り内訳書
S10T:M20･22,F10T:M20
内4号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M20×50 |  | 組 | 146 | 134.5 | 19637 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M20×60 |  | 組 | 238 | 145 | 34510 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M20×65 |  | 組 | 172 | 150 | 25800 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(六角)
| F10T M20×65 |  | 組 | 84 | 161 | 13524 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M20×70 |  | 組 | 121 | 155 | 18755 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M20×75 |  | 組 | 16 | 160.2 | 2563 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ
| S10T M20×90 |  | 組 | 16 | 182 | 2912 | 2024.06 建62東北,積60東北
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M22×65 |  | 組 | 479 | 200 | 95800 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M22×70 |  | 組 | 284 | 206.2 | 58560 | 2024.04_
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ(ﾄﾙｼｱ)
| S10T M22×80 |  | 組 | 66 | 218.2 | 14401 | 2024.04_
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 286462
14
排水管(材料費) 1式当り内訳書
内5号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管(一般管)
| VP-100 |  | m | 29.2 | 1190 | 34748 | 2024.04_
DV継手 45°ｴﾙﾎﾞ
| 呼び径100mm |  | 個 | 3 | 337 | 1011 | 2024.06 建696全国(北海道沖縄除),積826東北
支持金具①
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 9 | 51500 | 463500
支持金具②
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 6 | 89800 | 538800
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 1038059
15
現場発生品運搬L=148.0km 1式当り内訳書
塗膜ｶｽ(鉛含有)
内6号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品運搬 | [6 empty] | 単74号
|  |  | 回 | 2 | 132600 | 265200
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 265200
16
ｼｽﾃﾑ足場 240m2当り内訳書
先行床式ﾌﾛｱ型ｼｽﾃﾑ吊足場
内7号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 6 | 45990 | 275940
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 30 | 34125 | 1023750
ｸｲｯｸﾃﾞｯｷ
| 賃料,120日 |  | 式 | 1 | 3539400 | 3539400
ｸｯｸﾃﾞｯｷ
| 基本料 |  | 式 | 1 | 860000 | 860000
販売品
|  |  | 式 | 1 | 160500 | 160500
ﾄﾗｯｸ(ﾄﾝﾈﾙ工事用)[ｸﾚｰﾝ装置付]
| ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4t積級吊能力2.9t |  | 供用日 | 6 | 8247.2 | 49483
橋梁点検車[歩廊式]
| 歩廊幅0.9m以内,歩廊長15.2m以内 |  | 台 | 6 | 67200 | 403200 | 2024.04_
10tﾕﾆｯｸ車 賃料
|  |  | 台 | 4 | 90000 | 360000
計
|  |  | m2 | 240 | 0 | 6672273
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 0
17
鉛対応環境対策資機材 1式当り内訳書
内8号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
鉛対応集塵装置賃料
| ﾀﾞｽﾐｯｸFXN-ⅧB160m3/min相当 |  | 台・月 | 3.5 | 250000 | 875000
ｶｰﾄﾘｯｼﾞﾌｨﾙﾀ、ﾊﾟｯｷﾝ
| 鉛対応集塵機用 |  | 本 | 16 | 18980 | 303680
ｴｱｰｼｬﾜｰ賃料
| KAS-P04型相当 |  | 台・月 | 3.5 | 150000 | 525000
ｴｱ-ｼｬﾜｰ用1次ﾌｨﾙﾀｰ
|  |  | 枚 | 7 | 5750 | 40250
ｴｱ-ｼｬﾜｰ用HEPAﾌｨﾙﾀｰ
|  |  | 枚 | 3 | 80000 | 240000
ｸﾘｰﾝﾙｰﾑ
| 簡易ｾｷｭﾘﾃｨﾙｰﾑ |  | 箇所 | 1 | 250000 | 250000
真空掃除機賃料
| 1台 |  | 月 | 3.5 | 80500 | 281750
真空掃除機用1次ﾌｨﾙﾀｰ
|  |  | 枚 | 7 | 3450 | 24150
掃除機用2次ﾌｨﾙﾀｰ
|  |  | 枚 | 3 | 5180 | 15540
掃除機用HEPAﾌｨﾙﾀｰ
|  |  | 個 | 1 | 84000 | 84000
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 2639370
18
交通誘導警備員 1式当り内訳書
内9号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員A | [6 empty] | 単78号
|  |  | 人日 | 83 | 17330 | 1438390 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-5-21-1
交通誘導警備員B | [6 empty] | 単79号
|  |  | 人日 | 83 | 14810 | 1229230 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-5-21-1
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 2667620
19
鉛対応安全衛生保護具 1式当り内訳書
内10号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｴｺｸﾘｰﾝ ｸｰﾙｽｰﾂ(上)
| 3日1着使用/人 |  | 着 | 216 | 8400 | 1814400
ｴｺｸﾘｰﾝ ｸｰﾙｽｰﾂ(下)
| 3日1着使用/人 |  | 着 | 216 | 7900 | 1706400
送気ﾕﾆｯﾄ 接続器共
|  |  | 組 | 12 | 15000 | 180000
定置式ろ過筒(4人用)
| ろ過ﾌｨﾙﾀｰ含む |  | 台 | 3 | 50000 | 150000
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ
| φ9､L=20m,12人分 |  | 本 | 12 | 6900 | 82800
ｴｱｰﾗｲﾝﾎｰｽ
| φ19,L=25m,定置ろ過筒3組分 |  | 本 | 3 | 43700 | 131100
防塵ﾏｽｸ
| ﾀｲﾌﾟRL2-2相当 12人分 |  | 個 | 12 | 4950 | 59400
防塵ﾏｽｸ用ﾌｨﾙﾀｰ
| 交換用含む,4日2個組使用/人 |  | 個 | 312 | 950 | 296400
防護手袋
| 1日2組使用/人 |  | 組 | 1248 | 550 | 686400
防護長靴
| 12人分 |  | 足 | 12 | 18400 | 220800
計
|  |  | 式 | 1 | 0 | 5327700
20

## 52明細書（15行-1）
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ 10m当り明細書
SUS製,φ20
単1号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
|  |  | 人 | 0.5 | 23205 | 11602.5
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 5 | 11602.5 | 577.5
計
|  |  | m | 10 | 0 | 12180
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 1218
21
支持金具 30組当り明細書
A～D
単2号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
支持金具A
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 7 | 26800 | 187600
支持金具B
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 9 | 27500 | 247500
支持金具C
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 7 | 28000 | 196000
支持金具D
| 溶融亜鉛メッキ |  | 組 | 7 | 9040 | 63280
計
|  |  | 組 | 30 | 0 | 694380
1組 当り
|  |  | 組 | 1 | 0 | 23150
22
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ接続金具 1個当り明細書
SUS製
単3号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙﾁｭｰﾌﾞ支持金具
| SUS製 |  | 組 | 1 | 2730 | 2730 | 2024.06 建707全国(北海道沖縄除)
計
|  |  | 個 | 1 | 0 | 2730
23
現場孔明 1孔当り明細書
単4号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場孔明(鋼構造物) | [6 empty] | 施Ｐ 1号
|  |  | 本 | 1 | 2508 | 2508 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑬-9
計
|  |  | 孔 | 1 | 0 | 2508
24
現場溶接 1m当り明細書
すみ肉溶接6mm換算
単5号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場溶接 | [6 empty] | 施Ｐ 2号
|  |  | m | 1 | 10230 | 10230 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑪-8
計
|  |  | m | 1 | 0 | 10230
25
排水管設置 10m当り明細書
VP-40
単6号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  | 人 | 0.3 | 33495 | 10048.5
普通作業員
|  |  | 人 | 0.9 | 23205 | 20884.5
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 2 | 30933 | 617
計
|  |  | m | 10 | 0 | 31550
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 3155
26
高欄撤去 30m当り明細書
単7号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  | 人 | 1 | 33495 | 33495
特殊作業員
|  |  | 人 | 2 | 27300 | 54600
普通作業員
|  |  | 人 | 2 | 23205 | 46410
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 3 | 134505 | 3995
計
|  |  | m | 30 | 0 | 138500
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 4617
27
防護柵設置 1m当り明細書
歩行者自転車柵兼用,B種,H=950mm
単8号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁用高欄 | [6 empty] | 施Ｐ 3号
|  |  | m | 1 | 3795 | 3795 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-2-⑥-5
高欄兼用車両防護柵(歩道部)
|  |  | m | 1 | 106200 | 106200
計
|  |  | m | 1 | 0 | 109995
28
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ含む 1孔当り明細書
φ24×220,M20用,ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ
単9号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | [6 empty] | 施Ｐ 4号
|  |  | 孔 | 1 | 989 | 989 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-2-⑮-2
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ
| ﾛﾝｸﾞﾀｲﾌﾟ |  | 本 | 1 | 2560 | 2560
計
|  |  | 孔 | 1 | 0 | 3549
29
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ含む 1孔当り明細書
φ24×160,M20用,ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ
単10号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動ﾊﾝﾏﾄﾞﾘﾙ) | [6 empty] | 施Ｐ 5号
|  |  | 孔 | 1 | 668.3 | 668.3 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-2-⑮-2
樹脂ｶﾌﾟｾﾙｱﾝｶｰ
| ｼｮｰﾄﾀｲﾌﾟ |  | 本 | 1 | 1540 | 1540
計
|  |  | 孔 | 1 | 0 | 2208.3
30
橋名板設置 1枚当り明細書
単11号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋名板等取付 | [6 empty] | 施Ｐ 6号
|  |  | 枚 | 1 | 45630 | 45630 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-2-⑥-4
計
|  |  | 枚 | 1 | 0 | 45630
31
補強部材撤去 16部材当り明細書
1部材当り平均質量G≦20kg
単12号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 3 | 34125 | 102375
普通作業員
|  |  | 人 | 1 | 23205 | 23205
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 22 | 171570 | 37730
計
|  |  | 部材 | 16 | 0 | 209300
1部材 当り
|  |  | 部材 | 1 | 0 | 13090
32
ｶﾞｽ切断切削仕上げ上横構･下横構 2.8m当り明細書
t=6～10
単13号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 2.7 | 34125 | 92137.5
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 33 | 138127.5 | 45572.5
計
|  |  | m | 2.8 | 0 | 183700
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 65610
33
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 667本当り明細書
φ22
単14号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 | [6 empty] | 単59号
|  |  | 本 | 667 | 2553 | 1702851 | 橋梁架設工事の積算 4-105
ﾄﾞﾘﾙ刃 鋼板用
| 径20×50 |  | 本 | 34 | 5500 | 187000 | 2024.06 建web全国
計
|  |  | 本 | 667 | 0 | 1889851
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 2834
34
補強部材取付工 16部材当り明細書
1部材当り平均質量G≦20kg
単15号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 3 | 34125 | 102375
普通作業員
|  |  | 人 | 1 | 23205 | 23205
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 22 | 171570 | 37730
計
|  |  | 部材 | 16 | 0 | 209300
1部材 当り
|  |  | 部材 | 1 | 0 | 13090
35
ｼｰﾙ材(材料費) 1kg当り明細書
ｴﾎﾟｷｼ樹脂系
単16号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｼｰﾙ材
| ｴﾎﾟｷｼ樹脂系 |  | kg | 1 | 2720 | 2720 | 2024.04_
計
|  |  | kg | 1 | 0 | 2720
36
高力ﾎﾞﾙﾄ本締め 184本当り明細書
S10T:M20･22,F10T:M20
単17号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 3 | 34125 | 102375
普通作業員
|  |  | 人 | 1 | 23205 | 23205
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 17 | 171570 | 29130
計
|  |  | 本 | 184 | 0 | 200700
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 1091
37
ﾋﾟﾝﾃｰﾙ仕上げ工 1,000本当り明細書
S10T:M20･22
単18号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 2 | 34125 | 68250
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 41 | 68250 | 27980
計
|  |  | 本 | 1000 | 0 | 96230
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 96.23
38
現場孔明 1孔当り明細書
単19号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場孔明(鋼構造物) | [6 empty] | 施Ｐ 7号
|  |  | 本 | 1 | 1357 | 1357 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑬-9
計
|  |  | 孔 | 1 | 0 | 1357
39
芯出し調整 10m2当り明細書
単20号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 4 | 34125 | 136500
普通作業員
|  |  | 人 | 6 | 23205 | 139230
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 7 | 321720 | 22480
計
|  |  | m2 | 10 | 0 | 344200
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 34420
40
現場溶接 1m当り明細書
すみ肉溶接6mm換算
単21号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場溶接 | [6 empty] | 施Ｐ 2号
|  |  | m | 1 | 10230 | 10230 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑪-8
計
|  |  | m | 1 | 0 | 10230
41
排水管 1m当り明細書
管規格:VP管
単22号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
排水管設置 | [6 empty] | 施Ｐ 8号
|  |  | m | 1 | 5191 | 5191 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-7-⑯-2
計
|  |  | m | 1 | 0 | 5191
42
現場溶接 1m当り明細書
すみ肉溶接6mm換算
単23号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場溶接 | [6 empty] | 施Ｐ 2号
|  |  | m | 1 | 10230 | 10230 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑪-8
計
|  |  | m | 1 | 0 | 10230
43
現場孔明 1孔当り明細書
単24号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場孔明(鋼構造物) | [6 empty] | 施Ｐ 1号
|  |  | 本 | 1 | 2508 | 2508 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑬-9
計
|  |  | 孔 | 1 | 0 | 2508
44
既設排水管撤去 10m当り明細書
鋼管
単25号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
|  |  | 人 | 0.3 | 33495 | 10048.5
特殊作業員
|  |  | 人 | 0.8 | 27300 | 21840
普通作業員
|  |  | 人 | 0.5 | 23205 | 11602.5
ﾄﾗｯｸｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
| 4.9t吊 |  | 日 | 0.5 | 33280 | 16640 | 2024.06 建809東北,積285東北
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 2 | 43491 | 869
計
|  |  | m | 10 | 0 | 61000
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 6100
45
橋梁地覆とりこわし 1m3当り明細書
単26号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
とりこわし | [6 empty] | 施Ｐ 9号
|  |  | m3 | 1 | 92940 | 92940 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑫-2
計
|  |  | m3 | 1 | 0 | 92940
46
ｺﾝｸﾘｰﾄ 1m3当り明細書
ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:各種,ｺﾝｸﾘｰﾄ規格:24-12-25-55-BB 膨張材20kg/m3添加
単27号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｺﾝｸﾘｰﾄ | [6 empty] | 施Ｐ 10号
|  |  | m3 | 1 | 75410 | 75410 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑫-4
計
|  |  | m3 | 1 | 0 | 75410
47
左官工法 1構造物当り明細書
1構造物当り修復延べ体積:0.17m3,材料種類:ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ,鉄筋ｹﾚﾝ･鉄筋防錆処理:有り
単28号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
断面修復工(左官工法) | [6 empty] | 単60号
|  |  | 構造物 | 1 | 539800 | 539800 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-2-⑨-10
計
|  |  | 構造物 | 1 | 0 | 539800
48
下地処理(表面含侵) 1m2当り明細書
単29号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下地処理(表面含浸) | [6 empty] | 単61号
|  |  | m2 | 1 | 1635 | 1635
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1635
49
含浸材塗布 1m2当り明細書
高分子浸透性防水材
単30号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
含浸材塗布 | [6 empty] | 単62号
|  |  | m2 | 1 | 1003 | 1003
表面含浸材
| 高分子系浸透防水材 |  | kg | 0.25 | 7581 | 1895.25
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 2898.25
50
素地調整 1m2当り明細書
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
単31号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
素地調整 | [6 empty] | 単63号
| 循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法 |  | m2 | 1 | 18873 | 18873
橋梁塗装工 塗替塗装 昼間
| 素地調整研削材及びｹﾚﾝかす 無 |  | m2 | 1 | 3879 | 3879 | 2024.04 土木ｺｽﾄ364岩手県,土木施工446岩手県
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 22752
51
下塗ﾄﾗｽ部 1m2当り明細書
塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単32号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単64号
|  |  | m2 | 1 | 1894 | 1894 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1894
52
下塗ﾄﾗｽ部 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:2回
単33号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単65号
|  |  | m2 | 1 | 2006 | 2006 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 2006
53
中塗ﾄﾗｽ部 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単34号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単66号
|  |  | m2 | 1 | 943.8 | 943.8 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 943.8
54
上塗ﾄﾗｽ部 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単35号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単67号
|  |  | m2 | 1 | 1481 | 1481 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1481
55
下塗箱桁部･支承 1m2当り明細書
塗装種別:有機ｼﾞﾝｸﾘｯﾁﾍﾟｲﾝﾄ(1層) ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単36号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単68号
|  |  | m2 | 1 | 1527 | 1527 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1527
56
下塗箱桁部･支承 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形変性ｴﾎﾟｷｼ樹脂塗料(2層)ｽﾌﾟﾚｰ,塗装箇所:桁等,塗装回数:2回
単37号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単69号
|  |  | m2 | 1 | 1617 | 1617 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1617
57
中塗箱桁部･支承 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単38号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単70号
|  |  | m2 | 1 | 761.1 | 761.1 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 761.1
58
上塗箱桁部･支承 1m2当り明細書
塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 ｽﾌﾟﾚｰ 淡彩,塗装箇所:桁等,塗装回数:1回
単39号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
塗替塗装 | [6 empty] | 単71号
|  |  | m2 | 1 | 1194 | 1194 | 土木コスト情報／土木施工単価
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1194
59
曲面加工 100m当り明細書
R=2mm
単40号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう塗装工
|  |  | 人 | 1 | 39165 | 39165
発動発電機運転 | [6 empty] | 単72号
| 15kVA 排ｶﾞｽ対策型(第2次) |  | 日 | 0.325 | 3020 | 981.5
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 1 | 40146.5 | 393.5
計
|  |  | m | 100 | 0 | 40540
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 405.4
60
人力積込 1m3当り明細書
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単41号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
人力積込 | [6 empty] | 施Ｐ 11号
|  |  | m3 | 1 | 3249 | 3249 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-1-②-28
計
|  |  | m3 | 1 | 0 | 3249
61
殻運搬L=21.7km 1m3当り明細書
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単42号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
殻運搬 | [6 empty] | 施Ｐ 12号
|  |  | m3 | 1 | 3114 | 3114 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-2-25-1
計
|  |  | m3 | 1 | 0 | 3114
62
殻処分 1m3当り明細書
殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)
単43号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費(t) | [6 empty] | 単73号
|  |  | t | 2.35 | 2100 | 4935
計
|  |  | m3 | 1 | 0 | 4935
63
現場発生品運搬L=6.8km 1t当り明細書
発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ
単44号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
現場発生品及び支給品運搬 | [6 empty] | 施Ｐ 13号
|  |  | t | 1 | 4340 | 4340 | 土木工事標準積算基準 Ⅰ-2-③-3
計
|  |  | t | 1 | 0 | 4340
64
現場発生品処分 1t当り明細書
発生材種類:ｽｸﾗｯﾌﾟ,ﾍﾋﾞｰH1
単45号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
ｽｸﾗｯﾌﾟ
| ﾍﾋﾞｰH1 |  | t | 1 | -40500 | -40500 | 2024.07_
計
|  |  | t | 1 | 0 | -40500
65
現場発生品処分 1t当り明細書
塗膜ｶｽ(鉛含有)
単46号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費（塗膜ｶｽ(鉛含有)）
| いわて県北クリーン㈱ |  | t | 1 | 270000 | 270000
計
|  |  | t | 1 | 0 | 270000
66
単管足場 1掛m2当り明細書
安全ﾈｯﾄ:有り
単47号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工 | [6 empty] | 単75号
|  |  | 掛m2 | 1 | 4923 | 4923 | 土木工事標準積算基準 Ⅱ-5-⑦-2
計
|  |  | 掛m2 | 1 | 0 | 4923
67
吊足場 1m2当り明細書
床面ｼｰﾄ張防護
単48号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場工(床版補強工用) | [6 empty] | 単76号
|  |  | m2 | 1 | 6631 | 6631 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑩-10
床面ｼｰﾄ張防護 | [6 empty] | 単77号
|  |  | m2 | 1 | 510 | 510 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-7-③-40
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 7141
68
地覆補修用足場 1m2当り明細書
単49号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場･防護 | [6 empty] | 施Ｐ 14号
|  |  | m2 | 1 | 6591 | 6591 | 土木工事標準積算基準 Ⅳ-3-⑫-5
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 6591
69
ﾌﾞﾗｽﾄ養生ｼｰﾄ 1m2当り明細書
単50号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 0.015 | 34125 | 511.87
ﾌﾞﾗｽﾄ用養生ｼｰﾄ 損料
|  |  | m2 | 1 | 502 | 502
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1013.87
70
吊金具(材料費) 1個当り明細書
L100×100×10×160(SS400)
単51号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
吊足場金具
| L100×100×10×160(SS400) |  | 個 | 1 | 8800 | 8800
計
|  |  | 個 | 1 | 0 | 8800
71
芯出し調整 10m2当り明細書
単52号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 4 | 34125 | 136500
普通作業員
|  |  | 人 | 6 | 23205 | 139230
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 7 | 321720 | 22480
計
|  |  | m2 | 10 | 0 | 344200
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 34420
72
高力ﾎﾞﾙﾄ(材料費) 1本当り明細書
M22×55(S10T)
単53号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
摩擦接合用高力ﾎﾞﾙﾄ
| S10T M22×55 |  | 組 | 1 | 195 | 195 | 2024.06 建62東北,積60東北
計
|  |  | 本 | 1 | 0 | 195
73
高力ﾎﾞﾙﾄ本締工 184本当り明細書
M22×55(S10T)
単54号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 3 | 34125 | 102375
普通作業員
|  |  | 人 | 1 | 23205 | 23205
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 17 | 171570 | 29130
計
|  |  | 本 | 184 | 0 | 200700
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 1091
74
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置・移設・撤去 5m当り明細書
H鋼基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､5.0m/基
単55号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設防護柵設置(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | [6 empty] | 代 1号
| H鋼基礎 時間的制約:無し |  | ｍ | 5 | 1535 | 7675
仮設防護柵設置(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | [6 empty] | 代 1号
| H鋼基礎 時間的制約:無し |  | ｍ | 5 | 1535 | 7675
仮設防護柵撤去(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) | [6 empty] | 代 2号
| H鋼基礎 時間的制約:無し |  | ｍ | 5 | 1277 | 6385
計
|  |  | m | 5 | 0 | 21735
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 4347
75
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料･整備費 5m当り明細書
H鋼基礎ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ､5.0m/基
単56号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
H鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ賃料
| 5m/基(90日以内) |  | 基･日 | 83 | 210 | 17430 | 2024.04_
H鋼付ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ整備費
|  |  | 基 | 1 | 3500 | 3500 | 2024.04_
計
|  |  | m | 5 | 0 | 20930
1m 当り
|  |  | m | 1 | 0 | 4186
76
仮設材運搬費L=58.9km 1t当り明細書
単57号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設材等の運搬 | [6 empty] | 単80号
| (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) |  | ｔ | 2 | 4700 | 9400 | 土木工事標準積算基準 Ⅰ-2-②-14
仮設材等の積込み取卸し費 | [6 empty] | 単81号
|  |  | ｔ | 1 | 750 | 750 | 土木工事標準積算基準 Ⅰ-2-②-15
仮設材等の積込み取卸し費 | [6 empty] | 単82号
|  |  | ｔ | 1 | 750 | 750 | 土木工事標準積算基準 Ⅰ-2-②-15
計
|  |  | t | 1 | 0 | 10900
77
近接調査計測工 5m2当り明細書
単58号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
技師(A)
|  |  | 人 | 1 | 59850 | 59850
技師(C)
|  |  | 人 | 1 | 40320 | 40320
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 2 | 34125 | 68250
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 5 | 168420 | 8380
計
|  |  | m2 | 5 | 0 | 176800
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 35360
78

## 52単価表（15行-1）
仮設防護柵設置(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 1ｍ当り単価表
H鋼基礎 時間的制約:無し
代 1号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
| 設置 H鋼 制約無 昼 |  | ｍ | 1 | 1535 | 1535 | 2024.04 建542岩手県,積600岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | ｍ | 1 | 0 | 1535
79
仮設防護柵撤去(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) 1ｍ当り単価表
H鋼基礎 時間的制約:無し
代 2号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
仮設防護柵設置工(仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ)
| 撤去 H鋼 制約無 昼 |  | ｍ | 1 | 1277 | 1277 | 2024.04 建543岩手県,積600岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | ｍ | 1 | 0 | 1277
80
ﾘﾍﾞｯﾄ撤去 86本当り単価表
単59号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
| 8時間当り |  | 人 | 1 | 45990 | 45990
橋りょう特殊工
| 8時間当り |  | 人 | 3 | 34125 | 102375
普通作業員
| 8時間当り |  | 人 | 1 | 23205 | 23205
諸雑費
|  |  | % | 28 | 171570 | 48030
計
|  |  | 本 | 86 | 0 | 219600
1本 当り
|  |  | 本 | 1 | 0 | 2553
81
断面修復工(左官工法) 1構造物当り単価表
単60号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 8時間当り |  | 人 | 3.91 | 33495 | 130965
特殊作業員
| 8時間当り |  | 人 | 6.46 | 27300 | 176358
普通作業員
| 8時間当り |  | 人 | 4.25 | 23205 | 98621
ﾎﾟﾘﾏｰｾﾒﾝﾄﾓﾙﾀﾙ
|  |  | ｍ3 | 0.201 | 444000 | 89244 | 2024.04_
諸雑費
|  |  | % | 11 | 405944 | 44612
計
|  |  | 構造物 | 1 | 0 | 539800
82
下地処理(表面含浸) 1m2当り単価表
単61号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
下地処理(表面含浸) 昼間
| 100m2以上 時間制約無 固定足場 |  | m2 | 1 | 1635 | 1635 | 2024.04 建442岩手県,積498岩手県
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1635
83
含浸材塗布 1m2当り単価表
単62号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
含浸材塗布 昼間
| 100m2以上 時間制約無 固定足場 |  | m2 | 1 | 1003 | 1003 | 2024.04 建443岩手県,積498岩手県
表面含浸材
| 別途計上 |  | kg | 0 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1003
84
素地調整 1,000m2当り単価表
循環式ｴｺｸﾘｰﾝﾌﾞﾗｽﾄ工法
単63号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう世話役
|  |  | 人 | 14.7 | 45990 | 676053
橋りょう塗装工
|  |  | 人 | 88.2 | 39165 | 3454353
橋りょう特殊工
|  |  | 人 | 44.1 | 34125 | 1504912
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ賃料
| 2ﾉｽﾞﾙﾀｲﾌﾟ |  | 台/日 | 14.7 | 120200 | 1766940
ﾀﾞｽﾄｺﾚｸﾀｰ賃料
| 真空回収装置 |  | 台/日 | 14.7 | 102500 | 1506750
ﾌﾞﾗｽﾄﾉｽﾞﾙ･ﾌﾞﾗｽﾄﾎｰｽ賃料
|  |  | 台/日 | 14.7 | 10500 | 154350
循環式ﾌﾞﾗｽﾄﾏｼｰﾝ整備料
| 鉛特別整備費 |  | 台/日 | 14.7 | 66327 | 975006
空気圧縮機[可搬式･ｴﾝｼﾞﾝ駆動･ｽｸﾘｭ型･排対型(2次)]
| 吐出量18～19m3/min吐出圧力0.7MPa |  | 供用日 | 14.7 | 6354.4 | 93409
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
| 125kVA |  | 日 | 14.7 | 4732 | 69560 | 2024.06 建806東北,積283東北
研削材損料
| ｽﾁｰﾙｸﾞﾘｯﾄﾞ |  | kg | 1500 | 400 | 600000
軽油
|  |  | L | 4233 | 135 | 571455 | 2024.07_
諸雑費(率+まるめ)
|  |  | 式 | 5 | 5635318 | 281765
差額
|  |  | 式 | 1 | 7218447 | 7218447
計
|  |  | m2 | 1000 | 0 | 18873000
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 18873
85
塗替塗装 100m2当り単価表
単64号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 1893.48 | 189348 | 2024.04 土木ｺｽﾄ366岩手県,土木施工446岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 52
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 189400
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1894
86
塗替塗装 100m2当り単価表
単65号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 2005.08 | 200508 | 2024.04 土木ｺｽﾄ365岩手県,土木施工446岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 92
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 200600
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 2006
87
塗替塗装 100m2当り単価表
単66号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 943.76 | 94376 | 2024.04 土木ｺｽﾄ368岩手県,土木施工450岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 4
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 94380
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 943.8
88
塗替塗装 100m2当り単価表
単67号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 1480.56 | 148056 | 2024.04 土木ｺｽﾄ371岩手県,土木施工450岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 44
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 148100
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1481
89
塗替塗装 100m2当り単価表
単68号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 下塗 ｼﾞﾝｸﾘｯﾁ 600×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 1527 | 152700 | 2024.04 土木ｺｽﾄ366岩手県,土木施工446岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 152700
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1527
90
塗替塗装 100m2当り単価表
単69号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 下塗 弱溶剤ｴﾎﾟ 240×2層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 1617 | 161700 | 2024.04 土木ｺｽﾄ365岩手県,土木施工446岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 161700
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1617
91
塗替塗装 100m2当り単価表
単70号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 中塗淡彩 弱溶剤ふっ素 170×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 761.1 | 76110 | 2024.04 土木ｺｽﾄ368岩手県,土木施工450岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 76110
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 761.1
92
塗替塗装 100m2当り単価表
単71号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋梁塗装工
| 塗替塗装 上塗淡彩 弱溶剤ふっ素 140×1層 制約無 昼 |  | m2 | 100 | 1194 | 119400 | 2024.04 土木ｺｽﾄ371岩手県,土木施工450岩手県
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 100 | 0 | 119400
1m2 当り
|  |  | m2 | 1 | 0 | 1194
93
発動発電機運転 1日当り単価表
15kVA 排ｶﾞｽ対策型(第2次)
単72号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
| 15kVA |  | 日 | 1 | 1414 | 1414 | 2024.06 建806東北,積283東北
軽油
|  |  | L | 11.9 | 135 | 1606 | 2024.07_
計
|  |  | 日 | 1 | 0 | 3020
94
処分費(t) 100t当り単価表
単73号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
処分費
| ㈱ｽﾊﾟｯﾄ北上 [北上市] |  | t | 100 | 2100 | 210000 | 2024.04_
計
|  |  | t | 100 | 0 | 210000
1t 当り
|  |  | t | 1 | 0 | 2100
95
現場発生品運搬 1回当り単価表
単74号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
普通作業員
|  |  | 人 | 1.951 | 23205 | 45272
ﾄﾗｯｸ運転 | [6 empty] | 単83号
| ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊 |  | 時間 | 10.404 | 8388 | 87268
諸雑費(まるめ)
|  |  | 式 | 1 | 132592 | 60
計
|  |  | 回 | 1 | 0 | 132600
96
足場工 100掛m2当り単価表
単75号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
土木一般世話役
| 8時間当り |  | 人 | 1.9 | 33495 | 63640
とび工
| 8時間当り |  | 人 | 8.4 | 29085 | 244314
普通作業員
| 8時間当り |  | 人 | 1.8 | 23205 | 41769
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)
| 25t吊り |  | 日 | 0.8 | 47424 | 37939 | 2024.04_
諸雑費
|  |  | % | 27 | 387662 | 104638
計
|  |  | 掛m2 | 100 | 0 | 492300
1掛m2 当り
|  |  | 掛m2 | 1 | 0 | 4923
97
足場工(床版補強工用) 1m2当り単価表
単76号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
足場材損料
| 床版補強工 桁高1.5m以上 |  | 月 | 3 | 470 | 1410
橋りょう特殊工
| 8時間当り |  | 人 | 0.153 | 34125 | 5221
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 6631
98
床面ｼｰﾄ張防護 1m2当り単価表
単77号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
橋りょう特殊工
| 8時間当り |  | 人 | 0.008 | 34125 | 273
ｼｰﾄ張防護材賃料
|  |  | 月 | 3 | 79 | 237
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | m2 | 1 | 0 | 510
99
交通誘導警備員A 1人日当り単価表
単78号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員A
| 8時間当り |  | 人 | 1 | 17325 | 17325
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 5
計
|  |  | 人日 | 1 | 0 | 17330
100
交通誘導警備員B 1人日当り単価表
単79号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
交通誘導警備員B
| 8時間当り |  | 人 | 1 | 14805 | 14805
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 5
計
|  |  | 人日 | 1 | 0 | 14810
101
仮設材等の運搬 1ｔ当り単価表
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)
単80号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
基本運賃区分B
| L12m以内 60km迄 |  | ｔ | 1 | 4700 | 4700
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | ｔ | 1 | 0 | 4700
102
仮設材等の積込み取卸し費 1ｔ当り単価表
単81号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
積込み費
| 仮設材等 |  | ｔ | 1 | 750 | 750 | 建1
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | ｔ | 1 | 0 | 750
103
仮設材等の積込み取卸し費 1ｔ当り単価表
単82号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
取卸し費
| 仮設材等 |  | ｔ | 1 | 750 | 750 | 建1
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | ｔ | 1 | 0 | 750
104
ﾄﾗｯｸ運転 1時間当り単価表
ｸﾚｰﾝ装置付4t積2.9t吊
単83号
| 名 称 ／ 規 格 | 単 位 |  | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要
運転手(特殊)
| 8時間当り |  | 人 | 0.17 | 32550 | 5533
軽油
| 1.2号(ﾊﾟﾄﾛｰﾙ給油) |  | L | 5.3 | 135 | 715 | 2024.07_
ﾄﾗｯｸ[ｸﾚｰﾝ装置付]
| ﾍﾞｰｽﾄﾗｯｸ4～4.5t積吊能力2.9t |  | 時間 | 1 | 2140 | 2140
諸雑費
|  |  | 式 | 1 | 0 | 0
計
|  |  | 時間 | 1 | 0 | 8388
105