## チェックリスト
特記仕様書 チェックリスト
生成日時: 2025年8月26日 21:31:52
基本情報
ファイル情報 |  | 特記仕様書ファイル | 03_特記仕様書 (1).pdf
|  | 見積積算参考資料ファイル | 07+入札時（見積）積算参考資料 (1).pdf
見積積算参考資料情報
省庁 | 岩手県県
年度 | 和 7年度
経費工種 | 舗装工事
施工地域工事場所 | 主要地方道花巻北上線更木地区ほか舗装補修工事
管理費区分：０以外
項目名 | 参考番号 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 管理費区分
処分費 AS塊切削材(固定式) | 単3号 |  |  |  |  | 単 18号 管理費区分：T | T
中間処理料金 AS塊切削材(固定式) ㈱丸重 [北上市] | 単18号 |  |  |  |  | 管理費区分：T | T
第２条
全体工期 | 267
うち余裕期間
うち実工期
余裕期間の設定_対象の有無 | 無
週休２日工事_対象の有無 | 有
週休２日工事_分類 | 発注者指定型
熱中症予防対策に係る工期の延長_対象の有無 | 有
第３条
工事現場の現場環境改善及び地域連携_対象の有無 | 有
ＩＣＴ活用工事_対象の有無 | 有
ＩＣＴ活用工事_区分 | 受注者希望型
１日未満で完了する小規模作業の積算_対象の有無 | 無
熱中症対策に資する現場管理費補_対象の有無 | 有
第４条
レディーミクストコンクリート
セメント種類 | 規格 | 最大水セメント比 | 最小セメント使用量
BB | 18-8-40 | 60
アスファルト混合物
材料名 | 使用箇所
再生 密粒度アスコン (20F) | 車道
再生 密粒度アスコン (13F) | 進入路
再生 細粒度アスコン (13F) | 歩道
上記以外の使用アスファルト合材の有無 | Not Found
石材類
材料名 | 規格 | 適用箇所
粒度調整砕石 | M-40 | 上層路盤
再生クラッシャーラン | RC-40 | 置換え土、下層路盤 基礎砕石
上記以外の使用材料の有無 | Not Found
鉄筋 | Not Found
その他
材料名 | 規格・寸法・材質 | 適用工種 | 備考
図面に記載のとおり
第７条
公害防止のための制限 | 排出ガス防止のための施工方法等の制限の有無
水替・流入防止施設 | {'施設内容': '排水ポンプ', '設置期間': '横断管渠及び横断函渠施工時'}
濁水・湧水等の処理条件 | Not Found
事業損失防止 | Not Found
第８条
交通誘導警備員 | {'路線名': '一般県道北上和賀線', '配置員数': '2 人', '編制': '交通誘導警備員B:2人', '総配置員数': '214 人', '昼夜別': '昼', '交代要員の有無': '無'}
第10条
任意仮設 | Not Found
指定仮設 | Not Found
仮設備の引渡し・引継ぎの有無 | 無
仮設備の引渡し・引継ぎ詳細 | Not Found
仮設備の構造・施工方法の指定の有無 | 無
仮設備の構造・施工方法の指定詳細 | Not Found
仮設備の設計条件の指定の有無 | 無
仮設備の設計条件の指定詳細 | Not Found
第１１条
土捨て場 | Not Found
建設副産物
副産物名 | 搬入再資源化施設名 | 搬入場所 | 備考
Co殻（無筋） | （有）大道地工業 | 花巻市横志田
Co殻（有筋） | 成和建設（株） | 花巻市金谷
As殻 | 岩手建工（株） | 北上市相去町中成沢
廃プラ | (株）北日本環境保全 | 北上市鬼鬼柳
発生土 | (株）丸重 | 北上市成田 | ※その他特記事項確認
建設廃棄物 | Not Found
第13条
薬液注入を行う場合 | Not Found
周辺環境影響調査 | Not Found
第14条
現場発生品
種類 | 数量 | 保管・仮置場所
仮設ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ | 120ｍ | 監督員から指示
労働者確保に要する間接費の実績変更_対象の有無 | 有
施工箇所が点在する工事の積算方法_対象の有無 | 無
その他の特記事項
特記事項 | 特記事項の内容
発生土の搬出先など について | 発生土は、近隣のストックヤード運営事業者（(株)丸重）に搬 出することを想定しているが、契約締結後、再検討（土質試験 及びその結果を踏まえた工法選定）を行い、工法変更する場合 がある。
周辺道路汚損等の対応 について | 施工に伴い周辺道路を汚損した場合は、受注者の負担 において速やかに清掃を行うものとする。
占用支障物件との 工程調整について | 占用支障物件管理者による移設工事と工程調整が必要 となる。
水路撤去時期について | かんがい期には、既存水路か付替水路のどちらかが利 用できる状態とすること。
取水工・排水工について | 取水工・排水工の施工に当たっては、岩手中部土地改 良区及び利用者と事前によく調整してから施工するこ と。
既存防雪柵基礎について | 既存防雪柵の基礎は取壊撤去をするものとする。当初は70cm 四方の直接基礎コンクリートを想定しているが、想定外の基礎 であった場合には、協議の上、設計変更の対象とする。
工程調整会議の開催につい て | 占用支障物件移設工事と工程調整会議を開催するもの とする。